
附件1

2023年度财政预算项目评审报告
项 目 名 称： 《武清文化指南》项目    
项 目 单 位：  天津市武清区文化馆    

主 管 部 门： 武清区文化馆（盖章）   
评 估 日 期：    2023.3               
《武清文化指南》出版物项目预算评审报告

一、项目实施必要性

（一）项目概述

1.项目名称：《武清文化指南》

2.项目实施周期（月）：半年

3.项目实施主体（末级预算单位）：天津市武清区文化馆

4.项目简介
为贯彻党的二十大精神，落实习近平总书记关于大运河保护传承利用的重要指示精神，按照中共武清区委六届五次全会确定的“3+1+1”工作思路，扎实推进大运河文化生态发展带系统工程建设，进一步讲好中国故事中的武清故事,充分展示武清区在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，贯彻落实京津冀协同发展战略、推动高质量发展取得的重大成效，深入挖掘武清文化，让更多人能一目了然地了解武清，将编辑印刷《武清文化指南》（共分四个篇目，分为非遗篇、农耕篇、文物篇、故事篇），共需排版设计印刷费55440元。

其中，所需设计排版费21600元、制版费4800、印刷费16000元，装订费8000元，税费5040元。

（二）立项依据

习近平总书记关于大运河保护传承利用的重要指示精神以及中共武清区委六届五次全会确定的“3+1+1”工作思路。
（三）项目绩效目标

数量指标：编辑印刷≥500本

数量指标：惠及群众≥千余人次

质量指标：按时印刷



时效指标：立即响应率≥98%


成本指标：通过市场调研，降低费用：有所降低



社会效益指标：服务人次≥千万人次



社会效益指标：运行平稳


可持续影响指标：促进我区文化事业发展：有效发挥作用服务对象满意度指标：读者满意度
≥90%



服务对象满意度指标：满意度≥90%

（四）项目绩效指标

数量指标：编辑印刷≥500本

数量指标：惠及群众≥千余人次



质量指标：按时印刷

时效指标：按时印刷率≥80%

成本指标：通过市场调研，降低费用：有所降低



社会效益指标：惠及群众≥千余人次

社会效益指标：促进文旅事业发展，让更多人能一目了然地了解武清

可持续影响指标：促进我区文化事业发展：有效发挥作用服务对象满意度指标：读者满意度
≥90%



二、项目方案可行性
（一）项目实施计划

拟由区文化馆按照如下计划实施项目：

一是于2023年1月，召开研究会议。

二是于2023年2月，进行市场调研。

三是于2023年3月，实施编辑工作。

四是于2023年4月，完成初稿。

五是于2024年5月，完成印刷发行
（二）项目执行必备条件评估

此项目不涉及气候条件、地质条件、水文条件。

政策条件：习近平总书记关于大运河保护传承利用的重要指示精神以及中共武清区委六届五次全会确定的“3+1+1”工作思路。
评审条件：目前，区文化馆已拟定项目方案和细化预算。
受众条件：广大读者。

（三）项目执行风险评估

疫情风险：根据疫情防控的要求做出了相应的预案和必要的预算支出。
三、项目筹资合规性
（一）是否涉及新增隐性债务：否
（二）是否以政府购买服务名义违规融资：否
（三）专项债券平衡方案（如涉及）：不涉及
（四）是否存在其他违规融资问题：否
四、资金规模合理性
（一）项目总体投入测算

	《武清文化指南》扣扣书预算

	
	
	
	
	
	
	

	序号
	类目
	内容
	单价
	数量
	总价
	备注

	1
	设计排版
	版式效果、手绘创作（封面封底）、项目图片再创作
	3600/版
	6
	21600
	

	2
	制版费
	
	800/版
	6
	4800
	

	3
	印刷费
	
	32元/本
	500
	16000
	

	4
	装订费
	
	16元/本
	500
	8000
	

	5
	税费
	
	10%
	5040
	

	
	合计
	
	
	
	55440
	


该项目整体预算55440元，按市场价测算，属正常范围。

（二）项目“现金流”测算

项目分1年投入，2023年6月30日投入完项目全部经费。


