附件2
2024年度财政预算项目

事前绩效评估报告

项 目 名 称： 通武廊交流季·第二届运河文化节·第四届群众文体节系列活动
项 目 单 位：  天津市武清区文化和旅游局    

主 管 部 门： （盖章）               
评 估 日 期：                        
通武廊交流季·第二届运河文化节·第四届群众文体节系列活动项目事前绩效评估报告

按照市委、市政府《关于全面推进预算绩效管理的实施方案》和《天津市市级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》（津财绩效〔2020〕19号）等文件要求，我们对通武廊交流季·第二届运河文化节·第四届群众文体节系列活动项目开展了事前绩效评估，对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等进行了论证分析，梳理了存在问题并进行了调整完善。该项目评估结论为建议予以支持，有关情况如下。

一、评估对象

（一）基本信息

    项目名称：通武廊交流季·第二届运河文化节·第四届群众文体节系列活动
项目单位：天津市武清区文化和旅游局

       

主管部门：天津市武清区文化和旅游局
项目属性（新增/延续）：延续

申请资金总额：50万元
         

其中申请财政资金：区级资金50万元
（二）项目背景

在京津冀协同发展重大国家发展战略实施十周年之际，紧扣习近平总书记关于“四个善作善成”“以文化人、以文惠民、以文润城、以文兴业”的重要指示要求，创新落实市高质量发展“十项行动”，区委“3+1+1”工作思路，组织开展通武廊交流季、运河文化节系列活动。活动秉承传承运河历史文脉、加快推进通武廊三地同城化发展的思路，通过协同性、文化性、惠民性、融合性的系列活动向人们展示运河的美、武清的美。
（三）项目内容和预算构成

1.项目内容：活动充分利用文化公园及周边两馆一院活动平台，融合文艺表演、非遗文创展示展卖、高端剧目演出、闯关打卡体验、书画展览、图书馆博物馆奇妙夜等系列活动，串珠成链，将平台优势最大化，做好武清文旅推介工作的同时，强化武清特色文化符号。
2.预算构成：

场地搭建——主舞台  6.9万元

场地搭建——最美通武廊摄影展+互动体验区  10万元

场地搭建——图书馆博物馆场场景搭建  4万元

场地搭建——展位搭建或购置  2万元

主场地演出费用（包含通武廊演出）  6万元

通武廊非遗文创展位费  2万元

博物馆剧本杀  4万元

图书馆游园会  2万元

物料设计制作  3万元

武清礼物定制  4万元

场地搭建人员费用  2万元

其他（用餐、交通、直播、汉服购置、志愿者补贴）等费用  4万元

以上共计499000元。

项目实施主体及职责分工

     区文化和旅游局公共服务科负责活动整体统筹协调；区文旅局其他责任科室和下属单位负责落实和具体实施。

 二、评估内容

（一）项目立项必要性

1.项目立项依据是否充分：是

在京津冀协同发展重大国家发展战略实施十周年之际，紧扣习近平总书记关于“四个善作善成”“以文化人、以文惠民、以文润城、以文兴业”的重要指示要求，创新落实市高质量发展“十项行动”，区委“3+1+1”工作思路。

是否具有现实需求：是

活动秉承传承运河历史文脉、加快推进通武廊三地同城化发展的思路，以文旅资源亮点为催化剂，推动农工商文体旅融合发展。通过协同性、文化性、惠民性、融合性的活动方式，向人们展示运河的美、武清的美，吸引更多的人乐在其中、乐享其中，沿运河行走，在武清停留。

项目申报、审批、调整等决策过程是否科学规范等：是  
该项目在2023年提前进行申报并通过审批列入2024年财政预算，针对项目各项支出进行市场调研和询价，最终得出此项目预算499000元。
4.是否与现有政策存在重叠交叉：否

5.是否属于公共财政支持范围：是

    （二）投入经济性

1、项目预算测算依据、测算过程、测算结果

	序号
	名称
	价格

（万元）
	价格来源

	1
	场地搭建——主舞台
	6.9
	市场调研及询价

	2
	场地搭建——最美通武廊摄影展+互动体验区
	10
	市场调研及询价

	3
	场地搭建——图书馆博物馆场场景搭建
	4
	市场调研及询价

	4
	场地搭建——展位搭建或购置
	2
	市场调研及询价

	5
	主场地演出（包含通武廊演出）
	6
	市场调研及询价

	6
	通武廊非遗文创展位费
	2
	市场调研及询价

	7
	博物馆剧本杀
	4
	市场调研及询价

	8
	图书馆游园会
	2
	市场调研及询价

	9
	物料设计制作
	3
	市场调研及询价

	10
	武清礼物定制
	4
	市场调研及询价

	11
	场地搭建人员费用（5天）6*4*5*600
	2
	市场调研及询价

	12
	其他（用餐、交通、直播、汉服购置、志愿者补贴）等费用
	4
	市场调研及询价

	
	合计
	49.9
	


2.项目投入成本与预期产出效果是否相匹配：是
创新落实市高质量发展“十项行动”，区委“3+1+1”工作思路，助力三地经济社会一体化发展，组织举办本届活动。

3、投入成本是否合理，成本测算依据是否充分；是
此项目投入成本合理，成本测算经过充分市场调研和询价而得，依据充分。
4、项目是否采取有效成本控制措施：是
根据预算测算结果，采取有效成本控制措施。
（三）绩效目标合理性

1、绩效目标设定是否明确，与项目内容是否高度相关：是

根据此项目建设内容，设定了以下绩效目标：举办活动次数、参与群众人数、演出活动效果、是否安全有序开展、公众对活动关注度、观众满意度等。

2、绩效目标和指标设置是否完整、细化、量化：是

数量指标：举办活动/演出次数≥10次

数量指标：参加活动/观看演出人次≥30000人次

质量指标：活动演出效果≥营造浓厚文化氛围



质量指标：活动安全有序正常开展情况：正常开展



时效指标：活动如期进行率≥98%


成本指标：通过招投标，降低费用：有所降低



社会效益指标：公众对活动关注度≥5万人次



社会效益指标：文体活动成效：丰富群众文化生活



可持续影响指标：促进我区文化事业发展：有效发挥作用服务对象满意度指标：观众满意度
≥90%



服务对象满意度指标：活动参与者满意度≥90%

绩效目标和指标设定与项目预算金额是否相匹配：是

项目预算金额50万元，根据预算金额设置活动预算为49.9万元，未超出预算金额。
（四）实施方案可行性

1.实施方案是否完整、合理、可行：是

项目可行性分析、必要性建设均科学规，实时计划如下：项目申报——招投标——项目实施——项目验收。
2.项目组织、进度安排是否合理：是

一是于2024年3月1日，召开研究会议。

二是于2024年3月18日，方案定稿。

三是于2024年3月25日，上党组会研究。

四是于2024年3月26日，启动项目招标流程。

五是于2024年4月12日，启动活动前期准备工作。

3.人员、设施、物资等基础保障条件是否具备：是

已完成三节合一活动的整体方案和各项活动的细化方案及预算。

项目组织机构人员是否健全、职责分工是否明确：是

    针对各项活动进行人员分工
5.业务管理制度、技术规程、标准是否健全完善，是否采取有效的过程控制措施：是

计划购置活动保险，并做好各项活动安全应急预案和疫情防控方案。
（五）筹资合规性

1.资金来源渠道是否符合相关规定，事权与支出责任是否匹配：是。
2.对筹资风险认识是否全面，是否针对预期风险设定应对措施：是。
三、评估结果

（一）发现问题及改进情况

 无
（二）评估结论

建议予以支持，预算49.9万元。

